| АДМИНИСТРАЦИЯ БАКЧАРСКОГО РАЙОНА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28.10.2022 |  |  | № | 703 |  |  |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Бакчарского района на 2023-2027 годы» (в актуальной редакции от 29.12.2022 г. № 901; 09.03.2023 г. № 177; 29.06.2023 г. № 419; 16.10.2023 г. № 642; 27.12.2023 г. № 822; 01.04.2024 г. № 224; 15.10.2024 г. № 608; 27.12.2024 г. № 821; 11.03.2025 г. № 142) |  |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии с постановлением Администрации Бакчарского от 22.12.2015 № 758 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Бакчарский район», их формирования, реализации и мониторинга», постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 347а «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области», а так же в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года», ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры Бакчарского района на 2023-2027 годы», согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренным Уставом МО «Бакчарский район». 3. Настоящее постановление вступает в силу с 1.01.2023 г. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по социальным вопросам (Рузайкин Е.В.). |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава района |  |  |  |  |  | С.П. Ревера |  |

- Приложение

- к Постановлению Администрации Бакчарского района от 28.10.2022 г. № 703

Паспорт муниципальной программы

«Развитие культуры Бакчарского района на 2023-2027 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры Бакчарского района на 2023-2027 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по культуре, туризму, молодежной политике и спорту администрации Бакчарского района |
| Участники муниципальной программы | Главы сельских поселений МО «Бакчарский район» (по согласованию), МБУК «Бакчарский краеведческий музей северного садоводства» (по согласованию), МБУК «Бакчарская межпоселенческая централизованная клубная система» (по согласованию), МБУК «Бакчарская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (по согласованию) |
| Цель социально-экономического развития МО «Бакчарский район», на реализацию которой направлена муниципальная программа | Цель №2. Сохранение и развитие человеческого потенциала территории |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и доступности услуг учреждений культуры |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027. Индекс участия населения Бакчарского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, ед. на жителя; 3; 3,3; 3,6; 6; 6,25; 6,5. Количество посещений библиотек Бакчарского района на 1000 человек, чел.; 6500; 6600; 6750; 9000; 9200; 9400. |
| Задачи муниципальной программы | - Развитие материально-технического обеспечения учреждений культуры; - Создание условий, обеспечивающих равный доступ населения Бакчарского района к культурным услугам; - Создание условий для развития творческого потенциала на территории Бакчарского района. |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027. Задача №1: Развитие материально-технического обеспечения учреждений культуры. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), %; 97; 97; 97; 97; 97; 97. Задача №2: Создание условий, обеспечивающих равный доступ населения Бакчарского района к культурным услугам. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %; 30; 26,6; 26,6; 25,8; 25,8; 22,6. Задача №3: Создание условий для развития творческого потенциала на территории Бакчарского района. Количество творческих коллективов и клубных формирований, ед.; 53; 53; 53; 54; 54; 54. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 - 2027 годы |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники; Всего; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027. федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)); 8166,93547; 67,68458; 62,10183; 7901,7799; 67,68458; 67,68458. областной бюджет; 1206,83367; 10,11379; 9,27958; 1167,21272; 10,11379; 10,11379. местные бюджеты (по согласованию (прогноз)); районный; 7425,38470; 1268,76108; 1514,08277; 2256,03155; 1254,20465; 1132,30465. сельских поселений; 0; 0; 0; 0; 0; 0. внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)); 287,911; 0; 0; 287,911; 0. всего по источникам; 17087,06484; 1346,55945; 1585,46418; 11612,93517; 1332,00302; 1210,10302. |

- Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы.

На данный момент в сфере культуры Бакчарского района функционируют следующие учреждения культуры: МБУК «Бакчарский краеведческий музей северного садоводства», МБУК «Бакчарская межпоселенческая централизованная клубная система» (в состав входит Бакчасркий РДК и 18 обособленных подразделений), а так же МБУК «Бакчарская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (состоит из Бакчарской ЦБ и 12 филиалов), в которых трудятся 80 человек, из них – МЦКС – 52 человека, МЦБС – 23 человека, музей – 5 человек.

Основным показателем качественной работы сферы культуры является охват населения услугами культурно-досуговых учреждений. Эта цифра зависит: от состояния объектов учреждений культуры (на 01.01.2022 11 из 31 объекта находятся в аварийном состоянии) и материально-технического обеспечения учреждений культуры (в районе этот показатель чуть ниже среднего уровня).

В 2022 году Бакчарский район получил субсидию на обновление материально-технической базы учреждений культуры, которая пойдет на приобретение световой и звуковой аппаратуры, что позволит в обозримом будущем увеличить количество зрителей культурно-досуговых мероприятий в селе Высокий Яр.

Состояние объектов учреждений культуры так же не остается без внимания – например, строительство Дома культуры в селе Парбиг и капитальный ремонт Бакчарского РДК запланировано на 2024 год.

МБУК «Бакчарская МЦБС» Детская библиотека-филиал №1 подана заявка для участия в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура». В планах подача заявки для участия в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» Парбигской библиотеки-филиала №9. В 2022 году Высокоярская библиотека-филиал №5 получила средства в размере 1 миллиона рублей на ремонт и обновление материально-технической базы. Четыре филиала (Парбигский, Плотниковский, Высокоярский и Большегалкинский) в период с 2021-2022 год получили по 100 экземпляров книг по программе «Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга в рамках государственной поддержки отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»

Основные показатели, характеризующие развитие культуры.

С 2018 по 2022 год сфера культуры постепенно растет - на 15,1 %, а именно – количество участников культурно-досуговых мероприятий, количество посещений библиотек, удовлетворенность качеством услуг в сфере культуры. К 2027 году можно ожидать неплохое увеличение охвата населения услугами культурно-досуговых учреждений (примерно на 16,9 % к 2027 году).

| Показатели | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Индекс участия населения Бакчарского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, ед. на жителя | 1,8 | 2,4 | 2,7 |
| Количество посещений библиотек Бакчарского района на 1000 человек, чел. | 5426 | 6482,6 | 6500 |
| Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), % | 38 | 95 | 95 |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % | 11,76 | 15,63 | 35,5 |
| Количество творческих коллективов и клубных формирований, ед. | 49 | 53 | 53 |

Бакчарский район обладает высоким культурно-творческим потенциалом. На его территории имеется разветвленная сеть учреждений культуры. Далеко за пределами района известны творческие художественные коллективы: ансамбль «Вольница», хореографический ансамбль «Сударушка». Здесь созданы условия для разных способов творческого самовыражения, т.к. на территории района постоянно действует 40 творческих коллективов.

Основополагающими видами деятельности учреждений являются: создание коллективов художественного творчества, любительских объединений различной направленности, проведение массовых мероприятий.

Самодеятельные художественные коллективы района ведут большую концертную деятельность, участвуют во всех мероприятиях районного уровня. Творческие достижения в развитии любительского искусства характеризуются участием бакчарских коллективов в областных, Всероссийских, Международных фестивалях, смотрах, конкурсах.

Сфера культуры охватывает различные возрастные группы: от детей дошкольников до людей преклонного возраста. Многообразие форм деятельности развивается на основе традиционной и современной культуры и выполняет важную социальную функцию: совершенствование образа жизни населения, укрепление его физического и духовного здоровья.

МБУК «Бакчарская межпоселенческая централизованная библиотечная система» отвечает современным тенденциям развития общества:

- мобильность;

- нацеленность на результат;

- разработка программ и проектов, направленных на приобщение сельчан к чтению, традициям, истокам своих предков;

- внедрение и развитие инновационных методов и приемов работы с читателями, а именно: подключение к электронным ресурсам ведущих библиотек, таких как Национальная электронная библиотека (НЭБ), Библиотроссика, Гребенников, Литресс, Президентская библиотека им. Б.Ельцина, правовая база «Консультант+»; работа по программе Летнего кафе «Читальный зал под зонтиком!», проведение ежегодного праздника книги «Читай, Бакчар!», работа по программе «Культурные каникулы», «Волонтёры культуры», федеральный проект «Гений места».

Однако в сфере культуры Бакчарского района есть и   проблемы:

- низкая оснащенность материально-технической базы учреждений культуры  (необходимость приобретения оборудования, музыкальных инструментов);

- нехватка квалифицированных специалистов;

- отсутствие опыта по компьютеризации отрасли в учреждениях культуры, что препятствует созданию единого информационного пространства культуры;

- недостаточное осуществление гастрольной деятельности коллективов из-за финансового дефицита, что приводит к снижению культурного обслуживания сельского населения;

- значительная часть учреждений культуры района имеет срок эксплуатации зданий более   40   лет, большинство размещено в ветхих зданиях и требует проведения полного капитального ремонта.

Для улучшения качества работы, увеличения охвата населения услугами культуры необходимо дальнейшее развитие учреждений культуры в следующих направлениях:

- модернизация учреждений культуры (ремонт зданий, приобретение оборудования, музыкальных инструментов);

- внедрение современных технологий в методические процессы (приобретение компьютерной техники, подключение к Интернету, работа с разделом «Культура» на сайте Бакчарского района).

Целесообразность использования программно-целевого подхода для решения указанных проблем обусловлена следующими факторами:

- государственной значимостью проблемы развития сферы культуры;

- необходимостью нормативно-правового обеспечения планируемых к реализации мероприятий, а также организацией эффективной системы управления, мониторинга и контроля их выполнения.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы, показатели цели и задач муниципальной программы.

Цель муниципальной программы – повышение качества и доступности услуг в учреждениях сферы культуры. При этом основным показателем цели программы является индекс участия населения Бакчарского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, ед. на жителя.

Задачами муниципальной программы, обеспечивающими достижение данной цели, являются:

1. Развитие материально-технического обеспечения учреждений культуры;

2. Создание условий, обеспечивающих равный доступ населения Бакчарского района к культурным услугам;

3. Создание условий для развития творческого потенциала на территории Бакчарского района.

Перечень

показателей цели и задач муниципальной программы

и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Источник информации | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Индекс участия населения Бакчарского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, ед. на жителя | Единиц на жителя (ед. на жителя) | Ведомственная статистика | Кол-во участников КДУ. Общее кол-во жителей. |
| 2 | Количество посещений библиотек Бакчарского района на 1000 человек, чел. | Человек (чел.) | Ведомственная статистика | Кол-во посещений библиотек; * 1000. Общее кол-во жителей. |
| 3 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), (%) | Процентов (%) | Ведомственная статистика | Опрос посетителей мероприятий в учреждениях культуры |
| 4 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % | Единиц (ед.) | Ведомственная статистика | Кол-во учреждений, находящихся в аварийном состоянии, или требующих капитального ремонта; * 100. Общее кол-во учреждений. |
| 5 | Количество творческих коллективов и клубных формирований, ед. | Единиц (ед.) | Ведомственная статистика | Сумма всех творческих коллективов и клубных формирований |

3. Перечень программных мероприятий муниципальной программы, включая распределение объемов финансирования.

Программа состоит из 3 разделов.

Раздел 1. Развитие материально-технического обеспечения учреждений культуры.

Включает в себя комплекс мероприятий по улучшению информационной и телекоммуникационной составляющей в работе учреждений культуры.

Раздел 2. Создание условий, обеспечивающих равный доступ населения  Бакчарского района к культурным услугам.

Это мероприятия, охватывающие все сферы жизни района, памятные даты, праздники.

Раздел 3. Создание условий для развития творческого потенциала на территории Бакчарского района.

Организация и проведение различных конкурсов для выявления талантливых жителей района.

- Перечень программных мероприятий муниципальной программы

- «Развитие культуры Бакчарского района на 2023-2027 годы».

| NN пп | Наименование цели, задачи, мероприятия муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финансирования, (тыс.рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Участники мероприятий | Ожидаемый эффект (социально-экономический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | внебюджетных источников |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районный | сельских поселений |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы - Повышение качества и доступности услуг учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 - Развитие материально-технического обеспечения учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 | всего |  |  |  |  |  |  | МБУК «Бакчарская МЦКС» | Повышение уровня проведения мероприятий. Материально-техническая база пополняется по мере необходимости. |
|  | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 | всего | 392,37988 | 326,93547 | 47,25667 | 18,18774 |  |  | МБУК «Бакчарская МЦБС» | Повышение удовлетворенности качеством культурного обслуживания населения. Ежегодно книжный фонд пополняется не менее чем 90 экземплярами. |
|  | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | 2023 | 81,89302 | 67,68458 | 10,11379 | 4,09465 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 75,13833 | 62,10183 | 9,27958 | 3,75692 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 71,56249 | 61,7799 | 7,63572 | 2,14687 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 81,89302 | 67,68458 | 10,11379 | 4,09465 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 81,89302 | 67,68458 | 10,11379 | 4,09465 |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 | всего | 564,619 |  |  | 564,619 |  |  | МБУК «Бакчарская МЦКС» | Повышение удовлетворенности качеством культурного обслуживания населения. Проводится по мере необходимости. |
|  | Приобретение костюмов и обуви для творческих коллективов | 2023 | 48,219 |  |  | 48,219 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 166,4 |  |  | 166,4 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 170,0 |  |  | 170,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 | всего | 956,99885 | 326,93547 | 47,25667 | 582,80674 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 130,11202 | 67,68458 | 10,11379 | 52,31365 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 241,5383 | 62,10183 | 9,27958 | 170,15692 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 241,56249 | 61,7799 | 7,63572 | 172,14687 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 171,89302 | 67,68458 | 10,11379 | 94,09465 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 171,89302 | 67,68458 | 10,11379 | 94,09465 |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 – Создание условий, обеспечивающих равный доступ населения Бакчарского района к культурным услугам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 | всего | 193,014 |  |  | 193,014 |  |  | МБУК «Бакчарская МЦБС» | Популяризация библиотек среди жителей района. Ежегодно проводится 1 мероприятие. |
|  | Продолжение деятельности «Читального зала под зонтиком» в Бакчарской детской библиотеке и 5 библиотеках-филиалах | 2023 | 27,414 |  |  | 27,414 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 50,6 |  |  | 50,6 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 | всего |  |  |  |  |  |  | МБУК «Бакчарская МЦБС» | Популяризация библиотек среди жителей района. Ежегодно проводится 1 мероприятие. |
|  | Районный праздник книги «Читай, Бакчар!» | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 3 | всего | 141,524 |  |  | 141,524 |  |  | МБУК «Бакчарская МЦКС» | Обеспечение участия творческих коллективов в мероприятиях различного уровня. Ежегодно количество побед - не менее чем 15. |
|  | Организация участия творческих коллективов и сотрудников сферы культуры в Губернаторском фестивале, областных методических мероприятиях | 2023 | 34,441 |  |  | 34,441 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 17,083 |  |  | 17,083 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 4 | всего | 512,012 |  |  | 512,012 |  |  | МБУК «Бакчарская МЦКС», Администрация Бакчарского района | Повышение удовлетворенности качеством культурного обслуживания населения. Ежегодно проводится 1 мероприятие (при необходимости). |
|  | Организация культурной программы мероприятий, проводимых на территории района | 2023 | 512,012 |  |  | 512,012 |  |  |  |  |
| 2.5 | Мероприятие 5 | всего | 216,7 |  |  | 216,7 |  |  | МБУК «Бакчарская МЦКС», Администрации сельских поселений, Администрация Бакчарского района | Повышение удовлетворенности качеством культурного обслуживания населения. Проводится по мере необходимости. |
|  | Ремонтные работы сельских домов культуры (капитальный и текущий) | 2023 | 114,0 |  |  | 114,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 102,7 |  |  | 102,7 |  |  |  |  |
| 2.6 | Мероприятие 6 | всего | 8815,87311 | 7840,0 | 160,0 | 815,87311 |  |  | МБУК «Бакчарская МЦБС», Администрация Бакчарского района | Повышение удовлетворенности качеством культурного обслуживания населения. |
|  | Создание модельных библиотек | 2023 | 186,95043 |  |  | 186,95043 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 160,0 |  |  | 160,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 8247,42268 | 7840,0 | 160,0 | 247,42268 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 221,5 |  |  | 221,5 |  |  |  |  |
| 2.7 | Мероприятие 7 | всего |  |  |  |  |  |  | МБУК «Бакчарский краеведческий музей северного садоводства», Администрация Бакчарского района | Повышение удовлетворенности качеством культурного обслуживания населения. Проводится по мере необходимости. |
|  | Обустройство зоны отдыха в парке семейного отдыха с. Бакчар | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Мероприятие 8 | всего | 75,0 |  |  | 75,0 |  |  | МБУК «Бакчарская МЦКС» | Повышение удовлетворенности качеством культурного обслуживания населения. Проводится по необходимости. |
|  | Организация и проведение гастролей (приобретение билетов) | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
| 2.9 | Мероприятие 9 | всего | 68,0 |  |  | 68,0 |  |  | Администрация Бакчарского района | Повышение квалификации работников культуры. Ежегодно проводится 2 конкурса профессионального мастерства |
|  | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | 2023 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 13,0 |  |  | 13,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |
| 2.10 | Мероприятие 10 | всего | 23,5 |  |  | 23,5 |  |  | МБУК «Бакчарская МЦБС» | Повышение удовлетворенности качеством культурного обслуживания населения. Проводится по необходимости. |
|  | Внедрение профстандартов и специальная оценка условий труда в учреждениях культуры | 2023 | 23,5 |  |  | 23,5 |  |  |  |  |
| 2.11 | Мероприятие 11 | всего | 658,5 |  |  | 658,5 |  |  | МБУК «Бакчарская МЦКС» | Повышение удовлетворенности качеством культурного обслуживания населения. Проводится по мере необходимости. |
|  | Организация участия творческих коллективов и сотрудников сферы культуры в межрайонных, областных (не в рамках Губернаторского фестиваля), всеросийских и международных конкурсах - фестивалях мероприятиях (очное) | 2024 | 115,0 |  |  | 115,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 239,5 |  |  | 239,5 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 152,0 |  |  | 152,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 152,0 |  |  | 152,0 |  |  |  |  |
| 2.12 | Мероприятие 12 | всего | 110,0 |  |  | 110,0 |  |  | МБУК «Бакчарская МЦБС» | Повышение удовлетворенности качеством культурного обслуживания населения. Проводится по мере необходимости. |
|  | Подключение центральной библиотеки к АБИС «Руслан-НЕО» | 2024 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
| 2.13 | Мероприятие 13 | всего |  |  |  |  |  |  | МБУК «Бакчарская МЦКС» | Повышение удовлетворенности качеством культурного обслуживания населения. Проводится по мере необходимости. |
|  | Обследование зданий, изготовление ПСД и прохождение государственной экспертизы по объектам | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Мероприятие 14 | всего | 170,0 |  |  | 170,0 |  |  | МБУК «Бакчарский краеведческий музей северного садоводства» | Повышение удовлетворенности качеством культурного обслуживания населения. Проводится по мере необходимости. |
|  | Текущий ремонт веранды здания МБУК «Бакчарский краеведческий музей | 2024 | 170,0 |  |  | 170,0 |  |  |  |  |
| 2.15 | Мероприятие 15 | всего | 41,007 |  |  | 41,007 |  |  | МБУК «Бакчарская МЦКС» | Повышение удовлетворенности качеством культурного обслуживания населения. Проводится по мере необходимости. |
|  | Организация и проведение арт-проекта 8.0, посвященного 80-летнему юбилею Томской области | 2024 | 41,007 |  |  | 41,007 |  |  |  |  |
| 2.16 | Мероприятие 16 | всего | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | МБУК «Бакчарский краеведческий музей северного садоводства» | Повышение информированности жителей. Проводится по мере необходимости. |
|  | Публикации в средствах массовой информации | 2025 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
| 2.17 | Мероприятие 17 | всего | 2027,54 |  | 999,577 | 740,052 |  | 287,911 | МБУК «Бакчарская МЦБС», Администрации сельских поселений, Администрация Бакчарского района | Повышение удовлетворенности качеством культурного обслуживания населения. Проводится по мере необходимости. |
|  | Ремонтные работы библиотек (капитальный и текущий) | 2025 | 2027,54 |  | 999,577 | 740,052 |  | 287,911 |  |  |
|  | Итого по задаче 2 | всего | 13102,67011 | 7840,0 | 1159,577 | 3815,18211 |  | 287,911 |  |  |
|  |  | 2023 | 908,31743 |  |  | 908,31743 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 646,69 |  |  | 646,69 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 10802,16268 | 7840,0 | 1159,577 | 1514,67468 |  | 287,911 |  |  |
|  |  | 2026 | 483,5 |  |  | 483,5 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 262,0 |  |  | 262,0 |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3 - Создание условий для развития творческого потенциала на территории Бакчарского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 | всего | 2496,4 |  |  | 2496,4 |  |  | Администрация Бакчарского района, МБУК «Бакчарская МЦКС», МБУК «Бакчарская МЦБС» | Повышение уровня проведения мероприятий. Ежегодно проводится 1 мероприятие. |
|  | Организация и проведение Областного Праздника Жимолости | 2023 | 217,4 |  |  | 217,4 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 607,5 |  |  | 607,5 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 450,7 |  |  | 450,7 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 563,1 |  |  | 563,1 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 657,7 |  |  | 657,7 |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 2 | всего | 103,4455 |  |  | 103,4455 |  |  | МБУК «Бакчарская МЦКС», МБУК «Бакчарская МЦБС», МБУК «Бакчарский краеведческий музей северного садоводства» | Развитие творческого потенциала коллективов района. Ежегодно проводится не менее 6 мероприятий. |
|  | Организация и проведение районных мероприятий, фестивалей, конкурсов и гала-концертов | 2023 | 18,18 |  |  | 18,18 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 14,7355 |  |  | 14,7355 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 23,51 |  |  | 23,51 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 23,51 |  |  | 23,51 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 23,51 |  |  | 23,51 |  |  |  |  |
| 3.3 | Мероприятие 3 | всего |  |  |  |  |  |  | МБУК «Бакчарский краеведческий музей северного садоводства» | Повышение патриотизма у жителей района. Ежегодно проводится не менее 6 мероприятий. |
|  | Выставки, посвященные памятным датам и юбилеям в МБУК «Бакчарский краеведческий музей» | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Мероприятие 4 | всего | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | МБУК «Бакчарский краеведческий музей северного садоводства» | Повышение патриотизма у жителей района, повышение уровня проведения мероприятий. Проведение не менее 2 мероприятий. |
|  | Праздничные мероприятия, посвященные 130-летию В.И.Гвоздеву | 2024 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 3.5 | Мероприятие 5 | всего |  |  |  |  |  |  | МБУК «Бакчарская МЦБС» | Популяризация библиотек среди жителей района. Ежегодно проводится 1 мероприятие. |
|  | Проведение акций, флешмобов и т.п. | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Мероприятие 6 | всего | 195,00035 |  |  | 195,00035 |  |  | МБУК «Бакчарская МЦБС» | Организация летнего отдыха детей района. Ежегодно проводится 4 мероприятия. |
|  | Организация и проведение проекта «Культурные каникулы» | 2023 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 30,00035 |  |  | 30,00035 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 45,0 |  |  | 45,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
| 3.7 | Мероприятие 7 | всего | 22,55 |  |  | 22,55 |  |  | МБУК «Бакчарский краеведческий музей северного садоводства» | Повышение патриотизма у жителей района, повышение уровня проведения мероприятий. Мероприятие проводится 1 раз. |
|  | Юбилейные мероприятия – 105-летие с. Бакчар | 2023 | 22,55 |  |  | 22,55 |  |  |  |  |
| 3.8 | Мероприятие 8 | всего | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | МБУК «Бакчарская МЦБС» | Повышение патриотизма у жителей района, повышение уровня проведения мероприятий. Мероприятие проводится 1 раз. |
|  | Подготовка и издание сборников произведений авторов Бакчарского района | 2023 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 3.9 | Мероприятие 9 | всего | 110,0 |  |  | 110,0 |  |  | МБУК «Бакчарский краеведческий музей северного садоводства» | Повышение патриотизма у жителей района, повышение уровня проведения мероприятий. Мероприятие проводится 1 раз. |
|  | Организация и проведение «Резиденции Деда Мороза» | 2024 | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
| 3.10 | Мероприятие 10 | Всего | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  | МБУК «Бакчарская МЦКС» | Повышение патриотизма у жителей района, повышение уровня проведения мероприятий. Мероприятие проводится 1 раз. |
|  | Проведение мастер-классов по «Пушкинской карте» | 2025 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 3 | всего | 3027,39585 |  |  | 3027,39585 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 308,13 |  |  | 308,13 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 697,23585 |  |  | 697,23585 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 569,21 |  |  | 569,21 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 676,61 |  |  | 676,61 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 776,21 |  |  | 776,21 |  |  |  |  |
|  | Итого по всем задачам: | всего | 17087,06484 | 8166,93547 | 1206,83367 | 7425,38470 |  | 287,911 |  |  |
|  |  | 2023 | 1346,55945 | 67,68458 | 10,11379 | 1268,76108 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 1585,46418 | 62,10183 | 9,27958 | 1514,08277 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 11612,93517 | 7901,7799 | 1167,21272 | 2256,03155 |  | 287,911 |  |  |
|  |  | 2026 | 1332,00302 | 67,68458 | 10,11379 | 1254,20465 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 1210,10302 | 67,68458 | 10,11379 | 1132,30465 |  |  |  |  |

4. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы

Управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел по культуре, туризму, молодежной политике и спорту администрации Бакчарского района. Инструментом контроля является годовой отчет, предоставляемый от исполнителей мероприятий Программы по запросу, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, в отдел по культуре, туризму, молодежной политике и спорту администрации Бакчарского района о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.

Контроль целевого использования средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, осуществляется Заместителем Главы Бакчарского района по социальным вопросам.  К участию в Программе привлекаются органы местного самоуправления Бакчарского района, государственные и муниципальные учреждения, общественные организации.

Полномочия ответственного исполнителя (отдел по культуре, туризму, молодежной политике и спорту администрации Бакчарского района):

- формирует проект муниципальной программы и ее задачи, перечень программных мероприятий и их участников;

- разрабатывает паспорт, текстовую часть и приложения к муниципальной программе;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

- готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы, предоставляет его в отдел экономической политики Администрации Бакчарского района в срок до 1 марта года, следующего за отчетным;

- по необходимости разрабатывает проект изменений муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность участников мероприятий программы;

- несет ответственность за достижение показателей цели и задач муниципальной программы;

- обеспечивает размещение муниципальной программы, внесение изменений в программу и годового отчета о реализации муниципальной программы на официальном сайте Администрации Бакчарского района;

- своевременно подготавливает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации программы;

- обеспечивает своевременное внесение изменений в муниципальную программу, в том числе в целях ее приведения в соответствие с решениями Думы Бакчарского района о бюджете муниципального образования «Бакчарский район» и плановый период и изменениями в данное решение;

- своевременно и качественно подготавливает отчеты о ходе реализации программы;

- проводит анализ, формирование предложений по рациональному использованию финансовых ресурсов программы.

Полномочия участников программы (МБУК «Бакчарский краеведческий музей северного садоводства», МБУК «Бакчарская МЦБС», МБУК «Бакчарская МЦКС»):

- участвуют в разработке и реализации муниципальной программы в пределах своих полномочий;

- по запросу предоставляют информацию о ходе реализации мероприятий.

5. Оценка и анализ рисков в ходе реализации муниципальной программы

Основные риски невыполнения целевых показателей реализации Программы:

- ухудшение социально-экономической ситуации, повлекшее сокращение финансирования программных мероприятий из бюджетных источников;

- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Бакчарский район;

- низкое качество культурных услуг;

- малая доступность для жителей к культурным услугам;

- слабое материально-техническое обеспечение учреждений культуры.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение цели и задач, определенных Программой.

Способами ограничения основных рисков являются:

- регулярное взаимодействие с исполнителями программных мероприятий, своевременная и качественная подготовка необходимых заявительных и отчетных документов;

- регулярная и открытая публикация данных о ходе реализации Программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей программных мероприятий выполнять принятые на себя обязательства;

- привлечение внебюджетных ресурсов;

- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.