| АДМИНИСТРАЦИЯ БАКЧАРСКОГО РАЙОНА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | № |  |  |  |
| О внесении изменений в постановление от 09.02.2016 №89 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Бакчарского района Томской области до 2025 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| В целях реализации Федерального Закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Закона Томской области от 12.03.2015г. № 24-ОЗ «О стратегическом планировании в Томской области, в соответствии с постановлением Администрации Бакчарского района от 15.06.2015 № 316 «Об утверждении Положения о порядке разработки, согласования, утверждения, корректировки, мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Бакчарский район» и постановлением Администрации Бакчарского района от 15.03.2021 № 128 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Бакчарского района», ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести изменения в постановление от 09.02.2016 №89 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Бакчарского района Томской области до 2025 года», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению. 2. Изложить наименование постановления в следующей редакции «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Бакчарского района Томской области до 2030 года». 3. Должностным лицам и структурным подразделениям Администрации Бакчарского района: 1) обеспечить выполнение Плана в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период; 2) ежегодно направлять в отдел экономической политики Администрации Бакчарского района информацию об исполнении Плана по итогам года в срок до 15 марта года, следующего за отчетным. 4. Отделу экономической политики Администрации Бакчарского района обеспечить формирование обобщенной информации о реализации Плана в срок до 1 мая года, следующего за отчетным. 5. Отделу экономической политики Администрации Бакчарского района опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования «Бакчарский район». 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по экономическим вопросам Иванову Ю.И. |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава района |  |  |  |  |  | С.П.Ревера |  |

Приложение

к Постановлению Администрации Бакчарского района от       №

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Стратегии социально-экономического развития

муниципальное образование «Бакчарский район»

(муниципальное образование Томской области)

| п/п № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятий (содержание мероприятия, взаимосвязь с иными мероприятиями стратегии) | Наименование показателя цели, задачи/ ожидаемого результата реализации мероприятия | Целевое значение показателя/ результата по годам реализации Стратегии |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансового/ресурсного обеспечения (муниципальная программа, субсидии, субвенции за счет государственных программ, внебюджетные источники (программы субъектов естественных монополий, иные инвесторы); иные источники финансирования | Срок реализации (мероприятия) (год, квартал) | Ответственный исполнитель (органы местного самоуправления, субъекты естественных монополий и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Этап реализации Стратегии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I этап (2022-2024гг.) |  |  | II этап (2025-2030гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027год | 2028 год | 2029год | 2030 год |  |  |  |
| I | Цель 1. Создание условий для развития экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности территории. | - | Объем поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Томской области с территории Бакчарского района, млн.руб. | 17,1 | 17,8 | 18,5 | 19,1 | 19,9 | 20,6 | 21,4 | 22,0 | 23 | - | 2022-2030 | Заместитель Главы района по экономическим вопросам |
| 1.1 | Задача 1.1. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса. | Создание благоприятных условий и поддержка сельхозтоваропроизводителей | Объем продукции сельского хозяйства, млн. руб. | 516,5 | 541,5 | 574,4 | 610,5 | 643,1 | 681,5 | 722,8 | 767,4 | 815,5 | - | 2022-2030 | Заместитель Главы района по экономическим вопросам, отдел по социально-экономическому развитию села Администрации Бакчарского района |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. Оказание поддержки сельскохозяйственной отрасли | Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка малых форм хозяйствования Бакчарского района». Участие в государственной программе «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области» | Поголовье крупного рогатого скота, находящихся на содержании в К(Ф)Х, голов | 1803 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | Муниципальная программа, субсидии за счет государственных программ, иные источники. | 2022-2030 | Заместитель Главы района по экономическим вопросам, отдел по социально-экономическому развитию села Администрации Бакчарского района |
| 1.1.2 | Мероприятие 2. Содействие в реализации инвестиционных предпринимательских проектов в сельскохозяйственной отрасли | Развитие сельхозпредприятий, крестьянско-фермерских хозяйств и личных подворий, в т.ч. за счет получения грантов в областных конкурсах «Агростартап», «Семейная ферма». | Количество реализованных проектов, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Субсидии за счет государственных программ, иные источники. | 2022-2030 | Заместитель Главы района по экономическим вопросам, отдел по социально-экономическому развитию села Администрации Бакчарского района |
| 1.1.3 | Мероприятие 3. Развитие производства ягоды | Реализация проекта ОГУП «Бакчарское» | Закладка новых ягодных насаждений многолетних культур и питомника, га | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Субсидии за счет государственных программ, иные источники финансирования | 2022-2030 | Заместитель Главы района по экономическим вопросам, отдел по социально-экономическому развитию села Администрации Бакчарского района, ОГУП «Бакчарское» (по согласованию) |
| 1.2 | Задача 1.2. Содействие в развитии несельскохозяйственных видов деятельности | Содействие в развитии несельскохозяйственных видов деятельности | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | 202,1 | 210 | 218,8 | 230,9 | 243,5 | 257 | 271,5 | 286,9 | 303,1 | - | 2022-2030 | Заместитель Главы района по экономическим вопросам, отдел по социально-экономическому развитию села Администрации Бакчарского района |
| 1.2.1 | Мероприятие 1. Развитие различных сфер несельскохозяйственной деятельности | Создание условий и оказание содействия для развития различных сфер несельскохозяйственной деятельности | Количество реализованных проектов в различных сферах несельскохозяйственной деятельности в текущем году, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Субсидии за счет государственных и муниципальных программ, внебюджетные источники | 2022-2030 | Заместитель Главы района по экономическим вопросам, отдел экономической политики Администрации Бакчарского района |
| 1.2.2 | Мероприятие 2. Создание условий для развития на территории Бакчарского района туристской отрасли. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории МО «Бакчарский район»». Участие в государственной программе «Развитие культуры и туризма в Томской области» | Общий поток прибывающих в район туристов, чел. | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Муниципальная программа, субсидии за счет государственной программы | 2022-2030 | Отдел культуры, туризма, молодежной политики и спорта Администрации Бакчарского района |
| 1.3 | Задача 1.3. Повышение деловой активности населения и предпринимательства. | Создание благоприятных условий для развития малого бизнеса | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения, ед. | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 193,7 | - | 2022-2030 | Заместитель Главы района по экономическим вопросам, отдел экономической политики администрации Бакчарского района |
| 1.3.1 | Мероприятие 1. Оказание поддержки для сохранения и развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании МО «Бакчарский район»». Участие в государственной программе «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области» | Число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, тыс. чел. | 0,72 | 0,72 | 0,725 | 0,725 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,735 | Муниципальная программа, субсидии за счет государственной программы | 2022-2030 | Заместитель Главы района по экономическим вопросам, отдел экономической политики Администрации Бакчарского района |
| 1.3.2 | Мероприятие 2. Внедрение стандарта развития конкуренции в МО «Бакчарский район» | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в МО «Бакчарский район» | Количество утвержденных товарных рынков для содействия развитию конкуренции, ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 2022-2030 | Заместитель Главы района по экономическим вопросам |
| 1.4. | Задача 1.4. Формирование благоприятного инвестиционного климата района | Создание условий для привлечения и работы инвесторов | Объем инвестиций в основной капитал (за исключение бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, руб. | 821 | 821 | 900 | 910 | 920 | 930 | 940 | 945 | 945 | - | 2022-2030 | Заместитель Главы района по экономическим вопросам, отдел экономической политики Администрации Бакчарского района |
| 1.4.1 | Мероприятие 1. Организация коммуникативных мероприятий и продвижение инвестиционных возможностей муниципального образования | Презентация инвестиционных возможностей и инвестиционных предложений широкому кругу инвесторов в СМИ, сети Интернет | Количество размещенных информационных материалов, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2022-2030 | Заместитель Главы района по экономическим вопросам, отдел экономической политики Администрации Бакчарского района |
| 1.4.2 | Мероприятие 2. Совершенствование условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности | Количество проектов муниципальных нормативных правовых актов и действующих муниципальных нормативных правовых актов, прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2022-2030 | Главный специалист по юридическим вопросам Администрации Бакчарского района |
| 2 | Цель 2. Сохранение и развитие человеческого потенциала территории | - | Среднегодовая численность населения, тыс. чел. | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | - | 2022-2030 | Заместитель Главы района по социальным вопросам, заместитель Главы района по экономическим вопросам |
| 2.1. | Задача 2.1. Повышение качества услуг в социальной сфере, а также реализация проектов, направленных на повышение привлекательности территории и улучшение условий воспроизводства качественного человеческого капитала | Повышение качества оказываемых услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, проведение эффективной молодежной политики | Обеспеченность детей дошкольными местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей от 0 до 7 лет) | 479,6 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 482 | Средства местного бюджета, средства областного бюджета | 2022-2030 | Заместитель Главы района по социальным вопросам, отдел образования Администрации Бакчарского района |
| 2.1.1 | Мероприятие 1. Повышение качества и доступности образования в Бакчарском районе | Реализация муниципальной программы «Развитие образования в Бакчарском районе». Участие в государственной программе «Развитие образования в Томской области» | Удовлетворенность потребителей качеством предоставления муниципальных услуг в сфере дошкольного, школьного и дополнительного образования | в сфере дошкольного -57% , школьного -49,5%, дополнительного образования -52% | в сфере дошкольного -57% , школьного -49,5%, дополнительного образования -52% | в сфере дошкольного -57% , школьного -49,5%, дополнительного образования -52% | в сфере дошкольного -57% , школьного -49,5%, дополнительного образования -52% | в сфере дошкольного -57% , школьного -49,5%, дополнительного образования -52% | в сфере дошкольного -57% , школьного -49,5%, дополнительного образования -52% | в сфере дошкольного -57% , школьного -49,5%, дополнительного образования -52% | в сфере дошкольного -57% , школьного -49,5%, дополнительного образования -52% | в сфере дошкольного -57% , школьного -49,5%, дополнительного образования -52% | Муниципальная программа, субсидии за счет государственной программы | 2022-2030 | Отдел образования Администрации Бакчарского района |
| 2.1.2 | Мероприятие 2. Создание условий (материальных, инфраструктурных и др.) для устойчивого развития, повышения качества и доступности сферы общего образования | Реализация муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего образования на территории Бакчарского района» Участие в государственной программе «Развитие образования в Томской области» | Доля образовательных организаций, в которых проведен необходимый капитальный или выборочный ремонт, % | 71 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | Муниципальная программа, субсидии за счет государственной программы | 2022-2030 | Отдел образования Администрации Бакчарского района |
| 2.1.3 | Мероприятие 3. Обеспечение безопасности населения Бакчарского района | Реализация муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Бакчарского района» | Количество зарегистрированных преступлений на территории Бакчарского района, ед. | 200 | 198 | 196 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | Муниципальная программа | 2022-2030 | Первый заместитель Главы района. Отдел жизнеобеспечения и имущественных отношений Администрации Бакчарского района |
| 2.1.4 | Мероприятие 4. Обеспечение населения от терроризма и экстремизма | Реализация муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Бакчарский район» | Проявление экстремизма и терроризма на территории муниципального образования Бакчарский район», число случаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальная программа | 2022-2030 | Первый заместитель Главы района. Отдел жизнеобеспечения и имущественных отношений Администрации Бакчарского района |
| 2.1.5 | Мероприятие 5. Повышение качества и доступности медицинской помощи | Реализация мероприятий по улучшению материально-технической базы учреждений здравоохранения, системы поддержки специалистов | Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях на 10 тыс. населения | 33,4 | 33,4 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 36 | - | 2022-2030 | Заместитель Главы района по социальным вопросам, ОГБУЗ «Бакчарская РБ» (по согласованию) |
| 2.1.6 | Мероприятие 6. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | Повышение уровня жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа Участие в государственной программе «Социальная поддержка населения Томской области» | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, а также лиц из их числа, чел. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Субсидии за счет государственных программ | постоянно | Отдел опеки и попечительства Администрации Бакчарского района |
| 2.1.7 | Мероприятие 7. Повышение качества и доступности услуг учреждений культуры | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Бакчарского района». Участие в государственной программе «Развитие культуры и туризма в Томской области». | Охват населения услугами культурно-досуговых учреждений Бакчарского района на 1000 человек, чел. | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | Муниципальная программа, субсидии за счет государственных программ | 2022-2030 | Отдел культуры, туризма, молодежной политики и спорта Администрации Бакчарского района |
| 2.1.8 | Мероприятие 8. Создание условий для развития физической культуры и спорта | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Бакчарский район». Участие в государственной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области» | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте 3-79 лет, % | 40 | 41,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,2 | 42,2 | 42,3 | Муниципальная программа, субсидии за счет государственных программ | 2022-2030 | Отдел культуры, туризма, молодежной политики и спорта Администрации Бакчарского района |
| 2.1.9 | Мероприятие 9. Совершенствование системы патриотического воспитания граждан | Реализация мероприятий муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан». Участие в государственной программе «Социальная поддержка населения Томской области» | Количество граждан, участвующих в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию, чел. | 5600 | 5650 | 5700 | 5750 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | Муниципальная программа, субсидии за счет государственных программ | 2022-2030 | Заместитель Главы района по социальным вопросам |
| 2.1.10 | Мероприятие 10. Проведение эффективной молодежной политики | Создание условий для работы и жизни на селе молодежи. Развитие волонтерского движения. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел. | 300 | 500 | 731 | 900 | 1000 | 1150 | 1250 | 1400 | 1503 | - | 2022-2030 | Отдел культуры, туризма, молодежной политики и спорта Администрации Бакчарского района |
| 2.2. | Задача 2.2. Повышение уровня доходов граждан, содействие занятости населения | Содействие повышению уровня доходов граждан, содействие занятости населения | Среднемесячная начисленная заработная платы работников крупных и средних предприятий, руб. | 45138 | 46718 | 49708 | 52691 | 55852 | 59147 | 62637 | 66458 | 70645 | - | 2022-2030 | Заместитель Главы района по экономическим вопросам, заместитель Главы района по социальным вопросам |
| 2.2.1 | Мероприятие 1. Поэтапное совершенствование оплаты труда специалистам сферы образования и культуры | Выполнение плана мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций общеобразовательного, дошкольного и дополнительного образования и организаций культуры | Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий, руб. | 103,8 | 103,5 | 106,4 | 106,0 | 106,0 | 105,9 | 105,9 | 106,1 | 106,3 | Субсидии из областного бюджета | 2022-2030 | Заместитель Главы района по социальным вопросам, отдел образования Администрации Бакчарского района, отдел культуры, туризма, молодежной политики и спорта Администрации Бакчарского района |
| 2.2.2 | Мероприятие 2. Оказание социальной поддержки населению | Проведение работ по оказанию адресной социальной поддержки населению | Количество проведенных комиссий по оказанию социальной поддержки населению, ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Субсидии за счет государственных программ | постоянно | Заместитель Главы района по социальным вопросам, ОГКУ «Центр поддержки населения Бакчарского района» (по согласованию) |
| 2.2.3 | Мероприятие 3. Снижение роста регистрируемой безработицы | Осуществление мероприятий активной политики занятости на рынке труда. Выявление скрытых форм занятости. | Уровень регистрируемой безработицы, % | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | - | постоянно | Заместитель Главы района по социальным вопросам, заместитель Главы района по экономическим вопросам, ОГКУ «Центр занятости населения Бакчарского района и г.Кедровый» (по согласованию), Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 2.2.4 | Мероприятие 4. Формирование эффективной системы социального партнерства в сфере социально-трудовых отношений | Развитие институтов социального партнерства и трехстороннего сотрудничества | Количество заседаний районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2022-2030 | Заместитель Главы района по экономическим вопросам |
| 2.3 | Задача 2.3. Развитие инфраструктуры, улучшение жилищных и социально-бытовых условий проживаний | Повышение качества инфраструктуры, жилищных и социально-бытовых условий проживаний | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, кв.м. | 22,5 | 22,6 | 22,8 | 22,9 | 23 | 23 | 23,2 | 23,2 | 23,4 | - | 2022-2030 | Заместитель Главы района по социальным вопросам, отдел жизнеобеспечения и имущественных отношений Администрации Бакчарского района |
| 2.3.1 | Мероприятие 1. Созданий условий для достижения инвалидами и другими маломобильными гражданами социальной адаптации и интеграции их в общество | Реализация мероприятий муниципальной программы «Доступная среда». Участие в государственной программе «Социальная поддержка населения Томской области». | Общий показатель учреждений объектов социальной инфраструктуры МО «Бакчарский район», адаптированных для маломобильных групп граждан, от общего числа учреждений, % | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | Муниципальная программа, субсидии за счет государственной программы | 2022-2030 | Заместитель Главы Бакчарского района по социальным вопросам |
| 2.3.2 | Мероприятие 2. Улучшение жилищных условий граждан | Реализация мероприятий по развитию строительства жилья и улучшению жилищных условий населения | Количество семей, улучшивших жилищных условия, ед. | 55 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | Муниципальная программа, субсидии за счет государственных программ, внебюджетные источники финансирования | 2022-2030 | Заместитель Главы района по экономическим вопросам, заместитель Главы района по социальным вопросам, Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 2.3.3 | Мероприятие 3. Повышение уровня благоустройства жилищного фонда | Реализация мероприятий муниципальной программы «Газификация Бакчарского района». Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства. Участие в государственной программе «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» | Доля общей площади жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованных всеми видами благоустройства, % | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7 | Муниципальная программа, субсидии за счет государственной программы, внебюджетные источники финансирования | 2022-2030 | Первый заместитель Главы района, отдел жизнеобеспечения и имущественных отношений Администрации Бакчарского района |
| 2.3.4 | Мероприятие 4. Благоустройство населенных пунктов | Реализация мероприятий по благоустройству населенных пунктов. Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Бакчарского сельского поселения». Участие в государственной программе «Жилье и городская среда Томской области» | Доля благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом), % | 64 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальная программа, субсидии за счет государственной программы, внебюджетные источники финансирования | 2022-2030 | Главы сельских поселений (по согласованию), отдел жизнеобеспечения и имущественных отношений Администрации Бакчарского района |
| 2.3.5 | Мероприятие 5. Упорядочение работы с твердыми коммунальными отходами | Оборудование контейнерных площадок | Количество оборудованных контейнерных площадок, шт. | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | Средства поселений | 2022-2030 | Первый заместитель Главы района, отдел жизнеобеспечения и имущественных отношений Администрации Бакчарского района, Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 2.3.6 | Мероприятие 6. Ремонт, строительство и содержание дорог местного и областного значения | Реализация мероприятий, направленных на ремонт, строительство и содержание дорог местного и областного значения. Участие в государственной программе «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км. | 288 | 289 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | Субсидии за счет государственной программы, местный бюджет | 2022-2030 | Первый заместитель Главы района, отдел жизнеобеспечения и имущественных отношений Администрации Бакчарского района, Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 2.3.7 | Мероприятие 7. Организации транспортного обслуживания населения | Организации транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Бакчарский район», ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2022-2030 | Заместитель Главы района по экономическим вопросам |
| 2.3.8 | Мероприятие 8. Развитие сферы потребительского рынка | Поддержка на территории района сферы торговли, общественного питания, бытовых услуг, а также инфраструктуры для развития туристической отрасли района | Количество реализованных проектов, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Субсидии за счет государственной программы, иные источники финансирования, средства инвесторов | постоянно | Заместитель Главы района по экономическим вопросам |
| 3 | Цель 3. Эффективное управление муниципальным образованием | - | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Бакчарского района, % от числа опрошенных | 33 | 33 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 34 | - | 2022-2030 | Заместитель Главы района – Управляющий делами |
| 3.1 | Задача 3.1. Цифровизация муниципального управления и развитие информационного общества | Реализация мероприятий по преодолению цифрового неравенства и повышение уровня информатизации населения | Увеличение доли массовых социально значимых услуг в электронном виде, % | 4 | 20 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | - | 2022-2030 | Заместитель Главы района – Управляющий делами |
| 3.1.1 | Мероприятие 1. Обеспечение модернизации муниципального управления и развития информационного общества | Реализация мероприятий муниципальной программы «Модернизация муниципального управления и развития информационного общества муниципального образования «Бакчарский район». | Степень информированности населения Бакчарского района о политической и социально-экономической ситуации в Бакчарском районе, % | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | Муниципальная программа | постоянно | Заместитель Главы района – Управляющий делами, отдел управления делами Администрации Бакчарского района |
| 3.1.2 | Мероприятие 2. Обеспечение эффективности цифровой трансформации | Повышение эффективности и создания условий для успешной работы ключевых отраслей экономики и социальной сферы | Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе образования, государственного управления, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, % | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | - | постоянно | Первый заместитель Главы района, заместитель Главы района – Управляющий делами, заместитель Главы района по социальным вопросам, заместитель Главы района по экономическим вопросам |
| 3.2 | Задача 3.2. Повышение эффективности муниципального управления | Обеспечение повышения эффективности муниципального управления | Доля муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий органов местного самоуправления Бакчарского района, от недвижимого имущества, находящегося в собственности органов местного самоуправления Бакчарского района, % | 64 | 65 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | - | 2022-2030 | Отдел жизнеобеспечения и имущественных отношений Администрация Бакчарского района |
| 3.2.1 | Мероприятие 1. Модернизация сферы управления муниципальными финансами | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов и муниципальных закупок | Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений Бакчарского района, в общем объеме средств, % | Не менее 7 | Не менее 7 | Не менее 7 | Не менее 7 | Не менее 7 | Не менее 7 | Не менее 7 | Не менее 7 | Не менее 7 | - | 2022-2030 | Финансовый отдел Администрации Бакчарского района, отдел бухгалтерии Администрации Бакчарского района |
| 3.2.2 | Мероприятие 2. Эффективное использование муниципальной собственности и земельных ресурсов | Реализация мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами». | Поступление доходов в местный бюджет от использования муниципального имущества в отчетном году, млн.руб. | 5 | 5,05 | 5,1 | 5,15 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | Муниципальная программа | 2022-2030 | Отдел жизнеобеспечения и имущественных отношений Администрации Бакчарского района |
| 3.2.3 | Мероприятие 3. Вовлечение граждан в процесс развития территории района | Повышение степени участия населения в процессе проектирования облика территорий, реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования | Количество реализованных проектов в рамках инициативного бюджетирования, ед. | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Средства местного бюджета, средства областного бюджета, средства граждан и организаций | 2022-2030 | Главы сельских поселений, финансовый отдел Администрации Бакчарского района |
| 3.2.4 | Мероприятие 4. Развитие межмуниципального сотрудничества | Организация и участие в межрайонных мероприятиях в сферах культуры, спорта, торговли и др. | Количество принятых участий в межрайонных мероприятиях, ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 2022-2030 | Заместитель Главы района по экономическим вопросам, заместитель Главы района по социальным вопросам |
| 3.2.5 | Мероприятие 5. Совершенствование нормативно-правовой базы | Проведение анализа действующих нормативно-правовых актов в МО «Бакчарский район» на соответствие их действующему антимонопольному законодательству | Количество нормативно-правовых актов, прошедших процедуру анализа на соответствие требованиям антимонопольного законодательства, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | постоянно | Заместитель Главы района по экономическим вопросам, Главы сельских поселений (по согласованию) |