|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ БАКЧАРСКОГО РАЙОНА | | | | | | | |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | | | | | | |
|  |  | |  | № | проект | |  |
| О внесении изменений в постановление Администрации Бакчарского района от 28.10.2020 № 578 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Бакчарский район» на 2021 – 2026 годы» | | | | 1. - ЭО | | | |
| , в соответствии с Постановлением Администрации Бакчарского района от 22.12.2015 № 758 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Бакчарский район», их формирования, реализации и мониторинга»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:  1. Внести в приложение 1 постановления Администрации Бакчарского района от 28.10.2020 № 578 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Бакчарский район» на 2021 – 2026 годы» следующие изменения:  1) В Паспорте муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Бакчарский район» на 2021 – 2026 годы» в разделе «Участники муниципальной программы» слова «Отдел имущественных отношений Администрации Бакчарского района» заменить словами «Отдел жизнеобеспечения и имущественных отношений Администрации Бакчарского района».  2) В Паспорте муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Бакчарский район» на 2021 – 2026 годы» раздел «Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)» изложить в следующей редакции:  «   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | **Показатели цели** | **2020**  **(оценка)** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%) | 9,9 | 9,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 |   3) В Паспорте муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Бакчарский район» на 2021 – 2026 годы» раздел «Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | | | | | | | | Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | | **Всего** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | | | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | местные бюджеты (по согласованию (прогноз)) | районный | 360,0 | 60,0 | 60,0 | 45,0 | 45,0 | 90,0 | 60,0 | | | сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)) | | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | всего по источникам | | 370,0 | 70,0 | 60,0 | 45,0 | 45,0 | 90,0 | 60,0 | |   2) в разделе 3.3. Главы 3 муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Бакчарский район» на 2021 – 2026 годы» «Общий объем финансирования Программы 2021-2026 гг. прогнозируется в размере:» изложить в следующей редакции:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего: | | **Всего** (тыс.руб.) | | **70,0** | **60,0** | **45,0** | **45,0** | **90,0** | **60,0** | **370,0** | | В т.ч. по источникам  финансирования: | |  |  |  |  |  |  |  | | Местный бюджет (тыс.руб.) | районный | 60,0 | 60,0 | 45,0 | 45,0 | 90,0 | 60,0 | 360,0 | | сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Федеральный бюджет (тыс.руб.) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Бюджет Томской области (тыс.руб.) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Внебюджетные источники (тыс.руб.) | | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |   3) Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Бакчарский район» на 2021 – 2026 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.  2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования «Бакчарский район».  3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по экономическим вопросам – Иванову Ю.И. | | | | | | | |
| Глава района | |  | | | | С.П. Ревера | |

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие малого и среднего

предпринимательства в муниципальном образовании

«Бакчарский район» на 2021-2026 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

«**Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Бакчарский район»**

**на 2021-2026 годы»**

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  пп | Наименование  цели, задачи,  мероприятия  муниципальной  программы | Срок исполнения | | Объем  финанси-  рования  (тыс.  рублей) | В том числе за счет средств | | | | | | Участники мероприятий | Ожидаемый эффект (социально-экономический) |
| феде-  рального  бюджета | област-  ного  бюджета | местных  бюджетов | | внебюд-  жетных  источ-  ников | |
| районный | сельских поселений |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
|  | **Цель муниципальной программы: Создание благоприятных условий для сохранения и развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Бакчарского района** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Задача 1. Создание благоприятных условий для развития бизнеса** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие 1 | всего | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  | Проведение семинаров, круглых столов, конференций по вопросам ведения предпринимательской деятельности | 2021 | | Не требует финансирования |  |  |  |  |  | | Администрация Бакчарского района,  АНП «Бакчарский ЦПП» (по согласованию) | Не менее 4 мероприятий в год | |
| 2022 | |  |  |  |  |  | |
| 2023 | |  |  |  |  |  | |
| 2024 | |  |  |  |  |  | |
| 2025 | |  |  |  |  |  | |
| 2026 | |  |  |  |  |  | |
| 1.2 | Мероприятие 2 | всего | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  | Содействие в получении субъектами малого и среднего предпринимательства господдержки в виде субсидирования процентной ставки по кредитам (в случае обращения) | 2021 | |  |  |  |  |  |  | | Администрация Бакчарского района | Возмещение части затрат на производство | |
| 2022 | |  |  |  |  |  | |
| 2023 | |  |  |  |  |  | |
| 2024 | |  |  |  |  |  | |
| 2025 | |  |  |  |  |  | |
| 2026 | |  |  |  |  |  | |
| 1.3 | Мероприятие 3 | всего | | **10,0** |  |  |  |  | **10,0** | |  |  | |
|  | Оказание консультационной и методической помощи, разработка бизнес-планов для участия в конкурсах предпринимательских проектов субъектам малого и среднего бизнеса и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый [режим](consultantplus://offline/ref=1DEA7FB2C0E597FF41AA0153EDC62F5599D4DB42553C11FFEACC8BF9862C3890FC9430BBDB202F037D888C854DIBgEC) «Налог на профессиональный доход» | 2021 | | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 | | АНП «Бакчарский ЦПП» (по согласованию) | Создание условий для ведения бизнеса | |
| 2022 | | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | |
| 2024 | | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | |
| 1.4 | Мероприятие 4 | всего | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  | Участие в заседаниях экспертной комиссии по рассмотрению бизнес-планов потенциальных предпринимателей | 2021 | |  |  |  |  |  |  | | Администрация Бакчарского района,  АНП «Бакчарский ЦПП» (по согласованию),  Центр занятости населения (по согласованию), Главы сельских поселений (по согласованию) | Отбор лучших предпринимательских проектов | |
| 2022 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2023 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2024 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2025 | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 2026 | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.5 | Мероприятие 5 | всего | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  | Участие в заседаниях межведомственной комиссии  по оказанию государственной социальной помощи субъектам малого и среднего бизнеса и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый [режим](consultantplus://offline/ref=1DEA7FB2C0E597FF41AA0153EDC62F5599D4DB42553C11FFEACC8BF9862C3890FC9430BBDB202F037D888C854DIBgEC) «Налог на профессиональный доход» на основании социального контракта | 2021 | |  |  |  |  |  |  | | Администрация Бакчарского района,  АНП «Бакчарский ЦПП» (по согласованию),  Центр социальной поддержки населения (по согласованию) | Отбор лучших предпринимательских проектов | |
| 2022 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2023 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2024 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2025 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2026 | |  |  |  |  |  |  | |
| 1.6 | Мероприятие 6 | всего | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  | Принятие нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в целях правового обеспечения предпринимательской деятельности (по мере необходимости) | 2021 | |  |  |  |  |  |  | | Администрация Бакчарского района,  АНП «Бакчарский ЦПП» (по согласованию) | Создание условий для развития малого бизнеса | |
| 2022 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2023 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2024 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2025 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2026 | |  |  |  |  |  |  | |
| 1.7 | Мероприятие 7 | всего | | **150,0** |  |  | **150,0** |  |  | |  |  | |
|  | Предоставление субсидий для финансирования стартующего бизнеса на конкурсной основе (проведение районного конкурса предпринимательских проектов «Новая смена») | 2021 | | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  | | Администрация Бакчарского района, Отдел социально-экономического развития села Администрации Бакчарского района,  АНП «Бакчарский ЦПП» (по согласованию) | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки, единиц  2021 – 1;  2022 – 1;  2023 – 1;  2024 – 1;  2025 – 1;  2026 – 1. | |
| 2022 | | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  | |
| 2023 | | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  | |
| 2024 | | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  | |
| 2025 | | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  | |
| 2026 | | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  | |
| 1.8 | Мероприятие 8 | всего | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  | Проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание покупателей между предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания Бакчарского района | 2021 | |  |  |  |  |  |  | | Администрация Бакчарского района,  АНП «Бакчарский ЦПП» (по согласованию) | Стимулирование развития МСП в сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания | |
| 2022 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2023 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2024 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2025 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2026 | |  |  |  |  |  |  | |
| 1.9 | Мероприятие 9 | всего | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  | Проведение районных ярмарок с привлечением субъектов малого и среднего бизнеса и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый [режим](consultantplus://offline/ref=1DEA7FB2C0E597FF41AA0153EDC62F5599D4DB42553C11FFEACC8BF9862C3890FC9430BBDB202F037D888C854DIBgEC) «Налог на профессиональный доход» | 2021 | |  |  |  |  |  |  | | Администрация Бакчарского района,  АНП «Бакчарский ЦПП» (по согласованию),  Главы сельских поселений (по согласованию) | Не менее 9 в год, продвижение продукции, производимой местными МСП | |
| 2022 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2023 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2024 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2025 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2026 | |  |  |  |  |  |  | |
| 1.10 | Мероприятие 10 | всего | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  | Представление сведений в целях ведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в уполномоченный орган | 2021 | |  |  |  |  |  |  | | Администрация Бакчарского района | Актуализация информации о МСП и анализ тенденций развития МСП | |
| 2022 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2023 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2024 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2025 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2026 | |  |  |  |  |  |  | |
| 1.11 | Мероприятие 11 | всего | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  | Внедрение успешных муниципальных практик на территории Бакчарского района | 2021 | |  |  |  |  |  |  | | Администрация Бакчарского района | Развитие предпринимательства | |
| 2022 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2023 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2024 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2025 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2026 | |  |  |  |  |  |  | |
| 1.12 | Мероприятие 12 | всего | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый [режим](consultantplus://offline/ref=1DEA7FB2C0E597FF41AA0153EDC62F5599D4DB42553C11FFEACC8BF9862C3890FC9430BBDB202F037D888C854DIBgEC) «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (при обращении) | 2021 | |  |  |  |  |  |  | | Отдел жизнеобеспечения и имущественных отношений Администрации Бакчарского района | Создание условий для развития малого бизнеса | |
| 2022 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2023 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2024 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2025 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2026 | |  |  |  |  |  |  | |
| 1.13 | Мероприятие 13 | всего | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  | Оказание информационной, консультационной, финансовой, в том числе гарантийной, и иной поддержки физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 2021 | |  |  |  |  |  |  | | Администрация Бакчарского района,  АНП «Бакчарский ЦПП» (по согласованию), Центр «Мой бизнес» (по согласованию), МКК Фонд микрофинансирования Томской области (по согласованию), ООО «Гарантийный фонд Томской области» (по согласованию) | Стимулирование регистрации физических лиц в качестве самозанятых граждан | |
| 2022 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2023 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2024 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2025 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2026 | |  |  |  |  |  |  | |
| 1.14 | Мероприятие 14 | всего | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  | Предоставление производителям товаров и организациям потребительской кооперации, которые являются субъектами МСП, муниципальных преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых (при обращении) | 2021 | |  |  |  |  |  |  | | Отдел жизнеобеспечения и имущественных отношений Администрации Бакчарского района,  Главы сельских поселений (по согласованию) | Создание условий для развития малого бизнеса | |
| 2022 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2023 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2024 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2025 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2026 | |  |  |  |  |  |  | |
|  | **Итого по**  **задаче 1** | **всего** | | **160,0** | **0,0** | **0,0** | **150,0** |  | **10,0** | |  |  | |
| 2021 | | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |  | 10,0 | |  |  | |
| 2022 | | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |  | 0,0 | |  |  | |
| 2023 | | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |  | 0,0 | |  |  | |
| 2024 | | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |  | 0,0 | |  |  | |
| 2025 | | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |  | 0,0 | |  |  | |
| 2026 | | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |  | 0,0 | |  |  | |
| **2** | **Задача 2. Повышение эффективности деятельности инфраструктуры поддержки предпринимательства** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие 1 | всего | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
|  | Содействие деятельности организациям и объединениям, выражающим интересы субъектов малого и среднего предпринимательства | 2021 | |  |  |  |  |  |  | Администрация Бакчарского района | | Содействие не менее 1 организации в год | | |
| 2022 | |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | |  |  |  |  |  |  |
| 2025 | |  |  |  |  |  |  |
| 2026 | |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 | всего | | **120,0** |  |  | **120,0** |  |  |  | |  | | |
|  | Содействие организации работы и развитию АНП «Бакчарский Центр поддержки предпринимательства» (финансовое обеспечение (возмещение) затрат на коммунальные услуги, услуги связи, оснащение оборудованием и офисной мебелью, обновление информационных систем и приобретение программного обеспечения и других затрат, связанных с развитием и обеспечением деятельности ЦПП) | 2021 | | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | Администрация Бакчарского района,  АНП «Бакчарский ЦПП» (по согласованию) | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами муниципального центра поддержки предпринимательства  (115 единиц ежегодно) | | |
| 2022 | | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 2023 | | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 2024 | | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 2025 | | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 2026 | | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 3 | всего | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
|  | Ведение инвестиционного паспорта района, ежегодное его обновление, ведение реестра предпринимательских проектов | 2021 | |  |  |  |  |  |  | Администрация Бакчарского района | | Обновление не реже 1 раза в год | | |
| 2022 | |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | |  |  |  |  |  |  |
| 2025 | |  |  |  |  |  |  |
| 2026 | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по**  **задаче 2** | **всего** | | **120,0** | **0,0** | **0,0** | **120,0** |  | **0,0** |  | |  | | |
| 2021 | | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |  | 0,0 |  | |  | | |
| 2022 | | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |  | 0,0 |  | |  | | |
| 2023 | | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |  | 0,0 |  | |  | | |
| 2024 | | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |  | 0,0 |  | |  | | |
| 2025 | | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |  | 0,0 |  | |  | | |
| 2026 | | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |  | 0,0 |  | |  | | |
| **3** | **Задача 3. Популяризация предпринимательской деятельности** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятие 1 | | всего |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
|  | Организация и проведение профессионального праздника «День предпринимательства» | | 2021 |  |  |  |  |  |  | Администрация Бакчарского района,  АНП «Бакчарский ЦПП» (по согласованию), Совет представителей малого бизнеса Бакчарского района | | Чествование лучших МСП | | |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 2 | | всего |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
|  | Публикации в средствах массовой информации материалов о малом и среднем бизнесе, о проводимых мероприятиях для предпринимательства | | 2021 |  |  |  |  |  |  | Администрация Бакчарского района,  АНП «Бакчарский ЦПП» (по согласованию) | | Не менее 3 статей в год | | |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Мероприятие 3 | | всего |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
|  | Размещение и обновление информации для малого и среднего предпринимательства на сайте Администрации Бакчарского района (по мере необходимости) | | 2021 |  |  |  |  |  |  | Администрация Бакчарского района | | Не менее 1 раза в год | | |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Мероприятие 4 | | всего |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
|  | Проведение мониторинга тенденций развития малого бизнеса | | 2021 |  |  |  |  |  |  | Администрация Бакчарского района,  АНП «Бакчарский ЦПП» (по согласованию) | | 1 раз в год | | |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Мероприятие 5 | | всего |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
|  | Привлечение населения и предпринимателей для участия в ярмарках, ярмарках «выходного дня», выставках, конкурсах, чемпионатах, семинарах, конференциях районного и областного уровней | | 2021 |  |  |  |  |  |  | Администрация Бакчарского района,  АНП «Бакчарский ЦПП» (по согласованию) | | Не менее 3 мероприятий в год | | |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Мероприятие 6 | | всего | **60,0** |  |  | **60,0** |  |  |  | |  | | |
|  | Обеспечение участия учащихся школ и молодежи в районных, областных мероприятиях, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности | | 2021 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  | Администрация Бакчарского района,  АНП «Бакчарский ЦПП» (по согласованию),  МКОУ «Вавиловская СОШ» (по согласованию) | | Популяризация предпринимательской деятельности Количество мероприятий, единиц  2021 – 2;  2022 – 2;  2023 – 0;  2024 – 0;  2025 – 2;  2026 – 2. | | |
| 2022 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |
| 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 2025 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |
| 2026 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |
| 3.7 | Мероприятие 7 | | всего | **30,0** |  |  | **30,0** |  |  |  | |  | | |
|  | Проведение районного конкурса среди предпринимателей  «Лидеры предпринимательства Бакчарского района» | | 2021 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Администрация Бакчарского района,  АНП «Бакчарский ЦПП» (по согласованию) | | Популяризация предпринимательской деятельности | | |
| 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 2025 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
| 2026 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | **Итого по**  **задаче 3** | | **всего** | **90,0** | **0,0** | **0,0** | **90,0** |  | **0,0** |  | |  | | |
| 2021 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |  | 0,0 |  | |  | | |
| 2022 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |  | 0,0 |  | |  | | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | |  | | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | |  | | |
| 2025 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |  | 0,0 |  | |  | | |
| 2026 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |  | 0,0 |  | |  | | |
|  | **Итого по муниципальной программе** | | **всего** | **370,0** | **0,0** | **0,0** | **360,0** |  | **10,0** |  | |  | | |
| 2021 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |  | 10,0 |  | |  | | |
| 2022 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |  | 0,0 |  | |  | | |
| 2023 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |  | 0,0 |  | |  | | |
| 2024 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |  | 0,0 |  | |  | | |
| 2025 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |  | 0,0 |  | |  | | |
| 2026 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |  | 0,0 |  | |  | | |