| АДМИНИСТРАЦИЯ БАКЧАРСКОГО РАЙОНА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | № |  |  |  |
| О внесении изменений в постановление администрации Бакчарского района от 28.10.2022 г. № 702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма Бакчарского района на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| В связи с необходимостью корректировки программных мероприятий и их финансирования, на основании Постановления Администрации Бакчарского района от 22.12.2015 № 758 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Бакчарский район», их формирования, реализации и мониторинга» а так же в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести следующие изменения в постановление администрации Бакчарского района от 28.10.2022 г. № 702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма Бакчарского района на 2023-2027 годы»: 1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» паспорта программы изложить в следующей редакции: Источники; всего; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027. федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)). областной бюджет; 4 900,0; 920,0; 1 990,0; 1 990,0. местные бюджеты (по согласованию (прогноз)); районный; 3 267,04; 1 127,4; 609,64; 503,5; 510,0; 516,5. сельских поселений. внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)). всего по источникам; 8 167,04; 2 047,4; 2 599,64; 2 493,5; 510,0; 516,5. 1.2. Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма Бакчарского района на 2023-2027 годы» изложить согласно приложению к данному постановлению. 2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренным Уставом МО «Бакчарский район». 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Бакчарского района по социальным вопросам. |
| Главы района |  |  |  |  |  | С.П. Ревера |  |

- Приложение

- к Постановлению Администрации Бакчарского района от г. №

Перечень программных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

«Развитие внутреннего и въездного туризма Бакчарского района на 2023-2027 годы».

| NN пп | Наименование мероприятия муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финансирования, (тыс.рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Исполнители мероприятий |  | Ожидаемый эффект (социально-экономический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | внебюджетных источников |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районный | сельских поселений |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| Цель муниципальной программы - Создание условий для развития на территории Бакчарского района туристской отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Создание условий для удовлетворения потребностей внутренних и внешних туристов в активном и полноценном отдыхе, способствующем приобщению к культурным и историческим ценностям, укладу жизни сельского населения и укреплению здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 | всего | 63,0 |  |  | 63,0 |  |  | МБУК «Бакчарская МЦКС», МБУК «Бакчарский краеведческий музей северного садоводства», МБУК «Бакчарская МЦБС» | Повышение уровня проведения мероприятий. Мебель приобретается по мере необходимости. |  |
|  | Приобретение уличной мебели для проведения мероприятий (палатки, столы, тенты, стулья) | 2023 | 63,0 |  |  | 63,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 | всего |  |  |  |  |  |  | Администрация Бакчарского района, МБУК «Бакчарская МЦКС», Администрация Вавиловского СП |  | Выявление мастеров для дальнейшего участия в областных мероприятиях. Ежегодно проводится 1 мероприятие. |
|  | Организация и проведение районного конкурса по рыбной ловле «Поплавок» | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 | всего | 1178,0 |  | 920,0 | 258,0 |  |  | МБУК «Бакчарский краеведческий музей северного садоводства», МБОУДО «Бакчарский ЦДО», МБУК «Бакчарская МЦКС» |  | Повышение уровня проведения мероприятий. Ежегодно планируется принять участие не менее чем в 1 проекте. |
|  | Софинансирование проектов, отобранных по итогам проведенных конкурсов проектов | 2023 | 970,0 |  | 920,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 52,0 |  |  | 52,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 52,0 |  |  | 52,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 52,0 |  |  | 52,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 52,0 |  |  | 52,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 4 | всего | 5745,0 |  | 3 980,0 | 1 765,0 |  |  | МБУК «Бакчарский краеведческий музей северного садоводства» |  | Повышение уровня проведения мероприятий. Выполняется по мере необходимости. |
|  | Развитие и оснащение музейного комплекса и парка семейного отдыха | 2023 | 565,0 |  |  | 565,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2 290,0 |  | 1 990,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2 290,0 |  | 1 990,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 5 | всего | 17,7 |  |  | 17,7 |  |  | МБУК «Бакчарская МЦБС» |  | Предоставление дополнительных услуг при приеме туристических групп. |
|  | Проведение мастер-классов для туристических групп | 2023 | 2,7 |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 3,5 |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 4,5 |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 6 | всего | 112,64 |  |  | 112,64 |  |  | МБУК «Бакчарская МЦКС» |  | Предоставление дополнительных услуг при приеме туристических групп. |
|  | Создание салона выставок продаж предметов декоративно- прикладного и изобразительного искусства местных мастеров | 2024 | 112,64 |  |  | 112,64 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 | всего | 7 116,34 |  | 4 900,0 | 2 216,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 1 600,7 |  | 920,0 | 680,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2 457,64 |  | 1 990,0 | 467,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2 345,5 |  | 1 990,0 | 355,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 356,0 |  |  | 356,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 356,5 |  |  | 356,5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: Организация выставочной и экскурсионной работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 | всего |  |  |  |  |  |  | МБУК «Бакчарский краеведческий музей северного садоводства» |  | Повышение туристского потока. Ежегодно проводится не мене 5 автобусных экскурсий. |
|  | Проведение автобусной экскурсии «Бакчар исторический» | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 | всего | 120,0 |  |  | 120,0 |  |  | Администрация Бакчарского района, МБУК «Бакчарский краеведческий музей северного садоводства», МБУК «Бакчарская МЦБС» |  | Повышение туристского потока, информирование населения РФ и иностранцев о туристском потенциале района. Информационно-рекламные материалы поставляются по мере необходимости. |
|  | Подготовка и издание информационно-рекламных туристических материалов (каталогов, буклетов, плакатов и т.д.) | 2023 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 22,0 |  |  | 22,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 24,0 |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 26,0 |  |  | 26,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 28,0 |  |  | 28,0 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 3 | всего | 180,7 |  |  | 180,7 |  |  | МБУК «Бакчарский краеведческий музей северного садоводства» |  | Повышение туристского потока. Мебель приобретается по мере необходимости. |
|  | Организация выставок и экскурсий (мебель, оборудование, стенды, стеллажи, материалы для оформления выставок, ПО) | 2023 | 180,7 |  |  | 180,7 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 4 | всего | 382,0 |  |  | 382,0 |  |  | МБУК «Бакчарский краеведческий музей северного садоводства», Отдел образования Бакчарского района |  | Повышение туристского потока. Выполняется по мере необходимости, но не менее 2 раз в год реализации. |
|  | Организация въездных и выездных экскурсий и мероприятий, в том числе реализуемых на территории Бакчарского района | 2023 | 182,0 |  |  | 182,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Мероприятие 5 | всего | 368,0 |  |  | 368,0 |  |  | МБУК «Бакчарский краеведческий музей северного садоводства» |  | Повышение туристского потока. Ежегодно приобретаются и реставрируются (по необходимости) не менее 5 экспонатов |
|  | Приобретение выставочных экспонатов, а так же реставрация приобретенных и уже имеющихся | 2023 | 64,0 |  |  | 64,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 74,0 |  |  | 74,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 78,0 |  |  | 78,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 82,0 |  |  | 82,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 | всего | 1 050,7 |  |  | 1 050,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 446,7 |  |  | 446,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 142,0 |  |  | 142,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 148,0 |  |  | 148,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 154,0 |  |  | 154,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 160,0 |  |  | 160,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по всем задачам: | Всего | 8 167,04 |  | 4 900,0 | 3 267,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2 047,4 |  | 920,0 | 1 127,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2 599,64 |  | 1 990,0 | 609,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2 493,5 |  | 1 990,0 | 503,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 510,0 |  |  | 510,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 516,5 |  |  | 516,5 |  |  |  |  |  |